## ตาราง 2 ผลระดับความเสี่ยง
2. ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ชื่อหน่วยงาน.............(สำนัก/กอง)......................
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ตาราง 2 ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25....
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ...................................................................................................................................
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1 .........................................................................................
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ...................................................................................................................................
โครงการ : | .................................................................................................................................................
รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ | วิธีการจัดการ | แนวทาง | หน่วยงานที่
|  |  | .= ระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | รับผิดชอบ
ลงชื่อ.......................................................
(นาง........................................)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง.......................................
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กศ.)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาการบริหาร
โครงการ : | เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด (สพฐ,) ในการจัดหาอาหารกลางวัน
รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ | วิธีการจัดการ | แนวทาง | หน่วยงานที่
|  |  | .= ระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | รับผิดชอบ
กศ. 002 | 1. อาหารที่จัดทำมีโภชนาการ | 1. ด้านการดำเนินการ | 4 x 3 = 12 | ลดโอกาส | 1. จัดจ้างทำอาหารกลางวันโดยใช้เมนู | กองการศึกษา
| ไม่ครบ ทั้ง 5 หมู่ | 2. ด้านการเงิน | สูง | ของความเสี่ยง | อาหารจากระบบแนะนำอาหารกลางวัน | ศาสนาและ
| 2. ลดต้นทุนในการจัดซื้อ | 3. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ |  |  | สำหรับโรงเรียนอัตโนมัติ (Thai School | วัฒนธรรม
| วัตถุดิบในการประกอบอาหาร |  |  |  | Lunch : TSL)
| 3. หน่วยรับเงินอุดหนุนไม่ |  |  |  | 2. ในการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ
| ดำเนินการตามระเบียบ |  |  |  | ให้มีตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมตรวจสอบ
| ของหน่วยงานให้เงินอุดหนุน |  |  |  | 3. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์รายการ
อาหารในแต่ละวันให้ผู้ปกครองและ
เด็กนักเรียนทราบ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน
ลงชื่อ.......................................................
(นางจิราวรรณ บุญเชิด)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กศ.)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ตารางสรุปผลระดับความเสี่ยงของโครงการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาการบริหาร
โครงการ : | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
รหัส | ชื่อความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | โอกาส x ผลกระทบ | วิธีการจัดการ | แนวทาง | หน่วยงานที่
|  |  | .= ระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง | รับผิดชอบ
กศ. 003 | 1. งบประมาณที่ได้รับการ | 1. ด้านกลยุทธ์ | 4 x 4 = 16 | ลดโอกาส | 1. ประสานงานกับกองคลังอย่าง | กองการศึกษา
| จัดสรรเกิดความล่าช้าส่งผล | 2. ด้านการดำเนินงาน | สูงมาก | ของความเสี่ยง | ต่อเนื่อง เพื่อทราบสถานะการเงิน | ศาสนาและ
| ให้การเบิกจ่ายล่าช้า | 3. ด้านการเงิน |  |  | ของ อบต.หนองปลิง และปรับเปลี่ยน | วัฒนธรรม
| 2. งบประมาณสำหรับการ |  |  |  | ตามสถานกาณ์
| ดำเนินการตามแผน/โครงการ |  |  |  | 2. ตรวจสอบปริมาณงานของโครงการ
| ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  | กับวงเงินงบประมาณให้ถูกต้องตรงกัน
| ไม่เพียงพอ/งบประมาณมี |  |  |  | 3. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
| จำนวนจำกัด |  |  |  | และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
| 3. กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไป |  |  |  | ของ อบต.หนองปลิง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม
| ตามที่กำหนด |  |  |  | เป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำหนดไว้
ลงชื่อ.......................................................
(นางจิราวรรณ บุญเชิด)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

## ตาราง 3 (Risk Map)
3. ตารางแผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ
แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Map)
ชื่อหน่วยงาน.......สำนัก/กอง.......องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
| ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  | ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)
5
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 4 | [5 empty] | ความเสี่ยง
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | ที่ยอมรับ
ไม่ได้
3
|  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
ระดับความเสี่ยง |  | คะแนนระดับความเสี่ยง |  | ยอมรับความเสี่ยง |  | การแสดงสีสัญลักษณ์
ต่ำ (Low) |  | 1 - 3 คะแนน |  | ยอมรับความเสี่ยง |  | สีเขียว
ปานกลาง (Medium) |  | 4 - 8 คะแนน |  | ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง |  | สีเหลือง
เสี่ยงสูง (High) |  | 9 - 14 คะแนน |  | มีมาตรการลดความเสี่ยง |  | สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) |  | 15 - 25 คะแนน |  | มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง |  | สีแดง